## Gantt
|  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
Nº | Semanas Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisión del desafío y diagnóstico del entorno | bar: Ene 1
2 | Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos | bar: Ene 2
3 | Diseño de arquitectura y modelo de datos (Prisma + MongoDB) | bar: Ene 3
4 | Configuración de entorno (Vercel, dominio, repositorio, Cloudflare) | bar: Ene 4
5 | Desarrollo del sistema de autenticación (NextAuth + JWT + bcrypt) | bar: Feb 1 to Feb 2
6 | Desarrollo del módulo de generación y almacenamiento de contraseñas | bar: Feb 3 to Feb 4
7 | Implementación de interfaz de usuario (Next.js + Tailwind) | bar: Mar 1 to Mar 2
8 | Integración de Resend para envío de correos electrónicos | bar: Mar 3
9 | Pruebas funcionales y validación de seguridad | bar: Mar 4
10 | Documentación técnica (README, diagramas, justificación técnica) | bar: Abr 1
11 | Despliegue final en Vercel con dominio personalizado | bar: Abr 2
12 | Preparación del Elevator Pitch y presentación fina | bar: Abr 3